Содержание

- Паспорт Программы ………………………………………….....3-5 стр.

- Пояснительная записка………………………………………….6 стр.

- Цель и задачи 	……………………………………………..…7 стр.

- Мероприятия Программы ……………………………………....8-11 стр.

- Планируемые результаты реализации Программы……….......12-14 стр.

- Объемы и источники финансирования Программы…………..14-16 стр

- Приложение…………………………………………………...…16-17 стр.

1.  Паспорт программы перспективного развития

| Наименование программы развития муниципального общеобразовательного учреждения | программа социально-экономического развития муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Еловская основная общеобразовательная школа» на период 2015-2017г. |
| --- | --- |
| Наименование муниципального общеобразовательного учреждения | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Еловская основная общеобразовательная школа» |
| Наименование органа исполнительной власти Большемуртинского района, осуществляющего функции и полномочия учредителя от имени Большемуртинского района в отношении муниципального учреждения | Администрация Большемуртинского района |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; - Конвенция о правах ребёнка; - Устав ОУ; - Локальные акты школы. - Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189; |
| Цель программы | Обеспечить доступное качественное общее образование на основе создания условий для обучения и воспитания успешного сельского ученика- человека образованного, здорового, морально и психологически подготовленного к успешной социализации в обществе, в условиях быстро изменяющейся внешней среды. |
| Задачи программы развития | 1. Создать условия для успешной социализации выпускников. 2. Развивать материально- техническую базу учебных кабинетов, позволяющую организовать образовательный процесс в соответствии с современными требованиями 2. Создать оптимальные условия, позволяющие сохранить и улучшить здоровье обучающихся и работников школы; 3.Повышать профессиональный уровень педагогов, обеспечивающее инновационные направления деятельности школы. 4. Совершенствовать внутришкольную систему мониторинга образовательного процесса. 5. Приведение учреждения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. |
| Показатели результативности программы | - Соответствие материально- технической базы учебных кабинетов санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (отсутствие предписаний) - Создать условий, позволяющих сохранить и улучшить здоровье: - наличие разноуровневой мебели; - соответствие кабинетов гигиеническим требованиям; - 100% охват горячим питанием; - Создать условия для непрерывного улучшения качества образовательного процесса, обеспечение его результативности. 4. Развивать материально- техническую базу учебных кабинетов, позволяющую организовать образовательный процесс в соответствии с современными требованиями ФГОС 5.Повышать профессиональный уровень педагогов, обеспечивающее инновационные направления деятельности школы. 6. Совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования в рамках муниципальной и региональной системы оценки качества; |
| Источники и объемы финансирования программы | Краевой бюджет |
|  | Местный бюджет |

2. Пояснительная записка

Школа в наши дни рассматривается как важнейший фактор гуманизации общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных установок личности. Обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивизмом.

Программа развития МКОУ «Еловской основной общеобразовательной школы» разработана в соответствии с действующим законодательством и лежит в русле основных положений федеральной Программы развития российского образования. Программа тесно связана с одним из приоритетных направлений образовательной политики Российской Федерации. Сегодня чрезвычайно актуальной является задача повышения доступности современного образования для различных групп населения и выравнивания образовательных возможностей. Программа содержит в себе:

- Цель, задачи и мероприятия программы;

- Планируемые результаты реализации Программы;

- Показатели результативности реализации Программы;

- Социальный паспорт школы;

- Материально-техническую базу;

- Концепцию развития школы.

Программа рассчитана на массовую школу и не предъявляет особых дополнительных требований к контингенту обучающихся, кадровому составу и материальной базе. В то же время она предполагает существенные изменения в содержании, технологиях, организационных формах работы и управления.

Научно-теоретическую базу составили парадигмы личностно-ориентированного обучения и индивидуально - ориентированного способа обучения.

3. Цель, задачи и мероприятия программы

Цель программы: Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей духовному, нравственному, физическому развитию и социализации ребенка.

Задачи:

1. Реализовать модель образовательной деятельности школы, предоставляющей качественные образовательные услуги населению поселка и близ лежащих деревень.

- Обеспечить достижение уровня образованности, соответствующего потенциалу учащегося и обеспечивающего дальнейшее развитие его личности и возможность продолжения образования, в том числе и путем самообразования.

- Создать условия для:

- Свободного развития и саморазвития личности и её способностей с индивидуальными возможностями каждого обучающегося;

- Формирования у каждого учащегося опыта творческой, социальной активности в реализации своих способностей, накопление учащимися опыта общения и взаимодействия, основанного на гуманистических отношениях;

- Сохранения и укрепления физического, нравственно-психического здоровья детей, их социализации;

- Развития ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-методического) обеспечения воспитательно-образовательного процесса;

- Построения образовательной практики с учетом региональных, социокультурных тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, району, краю, России;

- Содействия повышению роли семьи в воспитании детей.

Социальный паспорт

На 1 января 2015 г.

Всего учащихся – 24

Всего – семей – 18 (где школьники)

- Неблагополучные семьи: всего – 1, в них детей до 18 лет -1, школьников –0, дошкольников –1;

- Многодетных семей -3, в них детей до 18 лет – 9, школьников-3, дошкольников -5; 1- студент

- Опекаемые – 1

- Дети – инвалиды – 2  (Еловка-1,  1-проживает в Красноярске)

- Группа риска -2

- ПДН – 0

- СОП – 0

- Безработные  оба родителя –0

- Неполные семьи – 3, детей, детей до 18 лет-5,

в т.ч. школьников - 5

Материально-техническая база:

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Учебные кабинеты | 8 |
| Мастерская | 1 |
| Спортивный зал | 1 |
| Столовая | 1 |
| Медицинский кабинет | 2 |
| Кабинет информатики и ИКТ | 1/5 |
| Библиотека | 1 |
| Компьютер | 8 |
| Ноутбук | 3 |
| Мультимедийный проектор | 4 |
| Сканер | 1 |
| Принтер | 3 |
| Копировальный аппарат | 1 |
| Музыкальный центр | 1 |
| Видеокамера | 1 |
| Телевизор | 1 |
| DVD | 1 |
| Интерактивная доска | 1 |
| Подключение к сети Интернет | есть |
| Наличие электронной почты | есть |
| Наличие собственного сайта | есть |

Концепция развития школы

Аналитическое и прогностическое обоснование Программы

«Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России», – отмечается в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Данный постулат традиционно отражает позицию педагогического коллектива ».

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы в процессе реализации Программы развития 2011-2014 гг. и ежегодный педагогический анализ образовательного процесса школы  позволяют выявить важные результаты деятельности, соответствующие современным тенденциям развития образования.

В течение 2011-2014 года педагогический коллектив работал над реализацией концепции адаптивной школы – школы равных возможностей, в которой  созданы условия, удовлетворяющие разнообразным образовательным потребностям личности, обеспечены  условия для самореализации каждого ребенка и взрослого на основе педагогического анализа  его успехов и достижений. Приоритетными направлениями Программы были:

- Обеспечение уровня  образования, соответствующего современным требованиям.

- Совершенствование системы воспитания

- Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения  её  эффективного развития.

- Оздоровление учителей и учащихся

- Обеспечение преемственности в системе  начальной и основной школы.

- Развитие системы воспитания

- Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс.

- Координация деятельности работы школьных методических объединений и ВПГ.

Все это создало возможности для обеспечения реальной вариативности, дифференциации и гуманизации образовательного процесса – перехода к структурированию учебного процесса в соответствии с требованиями к образованию и потребностями социума:

- начальная школа реализует программы «Школа России» и «Система Занкова».

- основная школа направлена на расширение круга образовательных услуг за счет вариативной части: элективных курсов, спецкурсов,  НОУ, групповых занятий с одаренными детьми, предпрофильной подготовки.

Системно-деятельный подход, положен в основу организации образовательного и инновационного процессов в школе, что содействует:

- раскрытию в каждом школьнике творческого потенциала и развитию его потребностей и способностей в преобразовании окружающей действительности и самого себя;

- побуждению к деятельностному началу, пронизывающему все уровни образования и все формы работы с детьми, построению образовательного процесса в форме диалога и творчески как для учителя, так и для ученика.

Этому способствовали сформированные в результате реализации Программы развития 2011-2014 следующие условия:

- Создан индивидуальный облик школы, жизнедеятельность которой опирается на принципы объединения всего коллектива и постепенного включения его в увлеченную работу.

- Отношения учителей и учащихся строятся на основе взаимного уважения, принятия друг друга, соучастия, сопереживания, сотрудничества, сотворчества.

- Позицию учителя в учебном процессе определяет отказ от авторитаризма, принуждения и принижения личности ученика, ориентация на педагогические технологий, методы и техники работы учителя природосообразной, личностно-ориентированной, здоровьесберегающей направленности.

Особый акцент в деятельности школы ставится на организацию воспитательной работы, которая строится на основе Программы воспитательной деятельности. Программа воспитания выстраивается с ориентацией на «модель выпускника» как гражданина-патриота, культурную, гуманистическую, свободную и творческую личность. Реализация поставленной цели связана с решением следующих задач:

- Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском сообществе для появления школьниками толерантных взаимоотношений, развитие коммуникативной культуры, нравственных качеств личности,

- Развитие стремления к здоровому и безопасному образу жизни: занятию спортом, организацией личного досуга.

- Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка в условиях гуманистического воспитания.

«Модель выпускника начальной школы»:

- любящий свой народ, свой край, нашу Родину;

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.

«Модель выпускника основной школы»:

- любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;

- осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;

- активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и творчества;

- умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способен применять полученные знания на практике;

- социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои поступки с нравственными ценностями, осознает свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;

- уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;

«Модель педагога »:

- владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы, умеющий их профессионально использовать в различных видах деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);

- умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в соответствии со школьным уставом и правилами поведения в школе, эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды;

- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;

- профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие развитию учеников, независимо от их способностей, характера, культурных различий, половозрастных и индивидуальных особенностей, определять педагогические пути их достижения;

- признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его;

- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных представителей) учащихся, привлекающий семью к решению вопросов воспитания ребенка;

- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в решении воспитательных задач;

- поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, демонстрируя образцы толерантности;

- умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;

- поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой положительный вклад;

- способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять и реализовывать пути ее непрерывного совершенствования.

Такой комплексный характер концептуальных подходов к разработке настоящей Программы определяет ее успешность на этапе проектирования, задает ее цели, задачи и механизмы реализации.

- осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;

- представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои возможности для дальнейшей профильной ориентации, умеет строить жизненные планы и понимает средства их достижения;

- ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.

Финансовые мероприятия программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Финансовые затраты, необходимые для проведения мероприятия (тыс. руб.) | Источник финансирования * | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача1. Выполнение санитарно-эпидемиологических норм и правил. |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить выполнение требований п. 4.10. СанПиН 2.4.2.1178-02 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях в части обеспечения пищеблока инвентарем. | 1 квартал 2015 г. | 5,0 | местный бюджет | Директор общеобразовательного учреждения |
| 2 | Обеспечить выполнение требований п. 5.6. СанПиН 2.4.2.1178-02 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях в части обеспечения пищеблока моющими средствами. | 1 квартал 2015 г. | 2,0 | местный бюджет | Директор общеобразовательного учреждения |
| 3 | Обеспечить выполнение требований п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях в части обеспечения пищеблока производственным столом. | 3 квартал 2015 г. | 10,0 | местный бюджет | Директор общеобразовательного учреждения |
| 4 | Обеспечить выполнение требований п. 14.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях в части проведения лабораторных исследований приготавливаемых блюд. | 3 квартал 2016 г. | 20 | местный бюджет | Директор общеобразовательного учреждения |
| 5 | Обеспечить выполнение требований п.2.5., п.3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08, в части оборудования моечных ванн для кухонной посуды приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением; | 2 квартал 2016 г. | 20 | местный бюджет | Директор общеобразовательного учреждения |
| Задача 2. Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка системы обнаружения пожара дублирующее сигнал на пульт подразделения пожарной охраны | 1 квартал 2016 г. | В соответствии с договором | местный бюджет | Директор общеобразовательного учреждения |
| 2 | Обработка чердачных помещений | 2 квартал 2015 г. | 56 | местный бюджет | Директор общеобразовательного учреждения |
| Задача 3. Образовательная деятельность |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение ученической мебели в кабинеты начальных классов, истории. | 1 квартал 2015г. | 20 | Краевой бюджет | Директор общеобразовательного учреждения |
| 2 | Обновление компьютерной техники | 2015г. | 50 | Краевой бюджет | Директор общеобразовательного учреждения |
| 3 | Обновление компьютерной техники | 2016г. | 30 | Краевой бюджет | Директор общеобразовательного учреждения |
| 4 | Обновление компьютерной техники | 2017г. | 30 | Краевой бюджет | Директор общеобразовательного учреждения |

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ (Без финансирования)

| Направления деятельности | Содержание мероприятий | (виды деятельности) | Сроки реализации (годы, учебные годы) |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС |  |  |  |
| 1.1. Обновление нормативно-правовой документации школы | - Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ на предмет определения рамок обновления образовательного пространства школы (работа информационно-аналитическая - Анализ существующей нормативно-правовой базы образовательного пространства школы и определение масштабов ее изменения (информационно-аналитическая деятельность руководства, педагогов и привлеченных специалистов); - Обновление нормативно-правовой базы школы с учетом требований ФЗ-273 (проектная деятельность руководства, руководителей МО и привлеченных специалистов, использование разнообразных ресурсов школы): - Устав школы; - Положения; - Должностные инструкции; - Договоры; - Инструкции по организации отдельных видов и форм образовательной деятельности и др. - Апробация, коррекция и дальнейшая реализация обновленной нормативно-правовой базы школы | 2015 Ежегодно 2015-17 | Банк нормативно-правовых документов, посвященных ФЗ № 273-ФЗ. Обновленная нормативно-правовая база школы. Материалы внедрения обновленной нормативно-правовй базы |
| 1.2. Совершенствование механизмов управления школой на основе современных нормативно-правовых требований и научно-методических рекомендаций | - Определение современных приоритетных технологий управления в соответствии с обновленной нормативно-правовой базой и содержанием управляемой системы (проектная деятельность руководства и привлеченных специалистов) - Развитие административных, психологических, экономических и других современных методов управления образовательной системой школы (проектная и организационная деятельность руководства, использование разнообразных ресурсов школы и привлеченных финансовых ресурсов); - Расширение использования в управлении школой информационно-коммуникативных технологий (проектная и организационная деятельность руководства; закупка и установка дополнительного оборудования, программного обеспечения.): школы; - Систематическое обновление сайта школы в соответствии с изменяющимися требованиями. | 2015 2015-17 2015-17 2015-17 | Созданные условия для реализации современных методов управления образовательной системой. Созданная управленческая информационно-технологическая среда школы |
| Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных образовательных отношений |  |  |  |
| 2.1.Обновление системы непрерывного профессионального образования педагогических кадров в целях оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ и ФГОС общего образования (по этапам) | - Анализ и определение резервов сложившейся в школе системы повышения квалификации, определение перспективных потребностей и потенциальных возможностей в повышении квалификации педагогов (информационно-аналитическая деятельность руководства, руководителей МО, педагогов); - Создание условий формирования индивидуальных траекторий профессионального, карьерного и личностного роста педагогов (организационная деятельность руководства, руководителей МО, практическая деятельность педагогов, использование разнообразных ресурсов школы); - Включение педагогов (педагогических команд) в современные направления научно-методической и исследовательской деятельности (организационная деятельность руководства, руководителей МО, практическая деятельность педагогов, использование разнообразных ресурсов школы) | 2015 2015-17 2015-17 | Описание системы непрерывного профессионального образования педагогических работников школы с учетом требований ФЗ № 273-ФЗ и ФГОС общего образования. Методические материалы по организации инновационной научно-методической и исследовательской деятельности. |
| 2.2.Освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, содержания, форм, методов и технологий организации образовательного процесса | - Изучение педагогами современного законодательства в сфере образования, в том числе содержания Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (приобретение нормативно-правовых документов, информационно-аналитическая и организационная деятельность педагогов и руководства, руководителей МО); | 2015-17 | Компетентность педагогического коллектива в области требований современного законодательства в сфере образования, ФЗ № 273-ФЗ. Банк методических материалов по реализации ФГОС общего образования (по уровням), методических материалов по оценке результатов обучения, контрольных измерительных материалов. Банк современных образовательных технологий. |
| 2.3.Создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня педагогов по результатам образовательного процесса. | - Анализ эффективности существующей в школе системы оценки качества деятельности педагогов (информационно-аналитическая деятельность педагогов и руководства); - Определение современных критериев и параметров оценки и самооценки деятельности педагогов, разработка (адаптация существующих) диагностических материалов (проектная деятельность педагогов, руководства и руководителей МО); - Создание современной системы мотивации педагогов школы на участие в инновационной деятельности (аналитическая, проектная и организационная работа руководства, расчет необходимых дополнительных финансовых средств): анализ существующей системы мотивации педагогов; - Реализация обновленной системы оценки и самооценки качества деятельности педагогического коллектива | 2015 2015-17 2015-17 2017 | Методические материалы по системе современной оценки и самооценки качества деятельности педагогических работников в условиях реализации инноваций. Портфолио педагогов. |
| Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации |  |  |  |
| 3.1. Разработка и реализация образовательных программ в соответствии с современным содержанием образование и с учетом образовательных потребностей и возможностей учащихся | - Выявление образовательных потребностей учащихся школы и запросов социума в целях определение актуальных направлений и содержания образовательных программ (аналитическая и проектная деятельность педагогов, сотрудников психолого-педагогической службы, руководства и привлеченных специалистов); - Использование в образовательном процессе (в рамках всех учебных предметов) информационно-коммуникационных технологий (проектная и организационная деятельность педагогов, использование разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами); - Разработка и реализация программ поддержки талантливых учащихся по различным направлениям интеллектуальной, творческой, социальной и спортивной деятельности - Использование в образовательном процессе разнообразных нетрадиционных форм контроля знаний: зачет, защита проектов, защита реферативных и исследовательских работ и др. (проектная, организационная и аналитическая деятельность педагогов, использование разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами). | 2015-17 2015-17 2015-17 | Банк программ, эффективных дидактических методов и образовательных технологий в соответствии с новым содержанием учебного процесса (программы, учебные планы, методические разработки и т.д.). Материалы ежегодной психолого-педагогической (дидактической) диагностики реализации программ. |
| 3.2. Реализация Основных образовательных программ начального и основного общего образования, направленных на формирование и развитие гражданской позиции, профессиональной и социальной адаптации учащихся | - Оптимальное использование всех элементов ООП НОО и ООП ООО в направлении формирования духовно-нравственной, социально и профессионально адаптированной личности гражданина Российской Федерации (проектная и организационная деятельность педагогов, классных руководителей и руководства, использование разнообразных ресурсов школы.); - Реализация программ общешкольных мероприятий различного содержания и в разнообразных формах в направлении формирования духовно-нравственной, социально и профессионально адаптированной успешной личности гражданина Российской Федерации - Использование в образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий - Организация помощи учащимся в подготовке портфолио как одно из условий планирования и реализации потенциальных возможностей саморазвития | 2015-17 2014-20 | Новое содержание организации образовательного процесса. Банк эффективных методов, технологий и форм организации образовательного процесса. Портфолио учащихся. |
| Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС |  |  |  |
| 4.1. Приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС общего образования | - Анализ ресурсной базы школы и выявление потребностей в ее расширении в соответствии требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС общего образования (информационно-аналитическая деятельность педагогов и руководства); - Анализ уровня комфортности и безопасности условий организации образовательного процесса и выявление потенциальных возможностей обновления (информационно-аналитическая деятельность специалистов служб, руководства и привлеченных специалистов, использование ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами); - Обновление материально-технической базы школы в соответствии требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС общего образования (организационная работа руководства, приобретение необходимого оборудования): -Пополнение учебных кабинетов специальным лабораторным, техническим оборудованием, необходимыми программами и учебно-методическими комплексами для реализации ФГОС общего образования; - Обновление спортивной базы школы; - Обновление медицинского оборудования школы; - Комплектование школьной библиотеки учебной, учебно-методической, научно-популярной литературой в соответствии с новыми образовательными программами. - Формирование научно-методической базы школы в соответствии с современными образовательными программами - Обновление деятельности службы безопасности и охраны труда с учетом современных нормативно-правовых требований - Совершенствование системы питания учащихся и персонала школы в соответствии с требованиями СанПиНов - Обеспечение в школе всех необходимых бытовых условий в соответствии с требованиями | 2015-17 | Образовательная среда, соответствующая требованиям требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС общего образования. Ресурсная база, соответствующая современному содержанию образования. Работающие механизмы инвестиций в образовательное пространство школы. Созданные комфортные и безопасные социально-бытовые условия образовательного процесса |
| 4.2. Активное взаимодействие школы с социумом и образовательным пространством муниципалитета, региона, страны для оптимизации условий реализации ФЗ-273 | - Реализация механизмов взаимодействия школы и партнеров социума по обеспечению необходимых условий, реализации современных программ и технологий образования и социализации - Презентационная работа школы через сайт, организацию дней открытых дверей, участие в мероприятиях педагогического сообщества и общественности, публикаций, интервью в СМИ - Распространение эффективного педагогического опыта работы школы | 2015 -17 | Материалы взаимодействия школы с образовательными учреждениями муниципалитета, региона, страны и другими партнерами социума. Материалы презентации школы в методических изданиях, в СМИ и др. |

Объем и источники финансирования Программы

Основным направлением расходов на 2015-2017 гг. являются:

1 .        Выполнение мероприятий по устранению предписаний Роспотребнадзора

2 .       Образовательная деятельность

| 3. Пожарная безопасность. № п/п |  | Наименование | Планируемые расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  |  | Цель: Выполнение мероприятий по устранению предписаний Роспотребнадзора |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Задача 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Инвентарь в пищеблок | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Моющие средства | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Производственный стол | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Вентиляция | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
| 1.5 |  | Лабораторные исследования | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 57 | 17 |  | 40 |  |  |  |
| 2 |  | Задача 2. Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Огнезащитная обработка чердачных помещений | 56 | 56 |  |  |  |  |  |
| ИТГО |  |  | 56 | 56 |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3. Образовательная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплект мебели |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Обновление компьютерной техники |  | 50 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 70 | 50 |  | 30 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 183 |  | 123 |  | 70 |  |  |

Объемы и источники финансирования программы развития Школы

| № п/п | Наименование источника | Всего, тыс. рублей | Сумма, тыс.рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Краевой бюджет | 130 | 70 | 30 | 30 |
| 2. | местный бюджет | 113 | 73 | 40 |  |
| 3 | Итого по программе | 243 | 143 | 70 | 30 |

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В системе управления:

- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом современного законодательства и тенденций развития ;

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать требованиям ФЗ-273 и ФГОС ;

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы.

В обновлении инфраструктуры:

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса;

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с требованиями ФГОС общего образования;

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива:

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям;

- не менее 30 % педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям.

В организации образовательного процесса:

- 80 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую и проектную деятельность;

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным направлениям интеллектуального, творческого, физического развития);

В расширении партнерских отношений:

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.);

- не менее 5 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы.